## сметный расчёт
Год реконструкции 2028
Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие "Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2802_ГОРСЕТЬ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 4-1 до ТП 258 ул Суразакова, ул. Сосновая. протяженность по трассе 1,231 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) сечения провода)
(наименование инвестиционного проекта)
Наименование документа
[6 empty] | 1 цепная | 2 цепная | Таб. Л7 стр 116 (тыс. руб за км с учетом стоимости СМР)
|  | Монтажные работы ВЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л1, стр. 111), тыс. руб на 1 км ( СМР без опор и провода) |  |  |  | 1929.53 | 3054.93 | Сечение | СИП-3 1х
|  | Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр. 148, таб. Ц2) |  |  |  | 2.05 | 1.82 | 35 | 1487.23
|  | тыс. руб |  |  |  | 3955.5365 | 5559.9726 | 50 | 1502.12 | !!!!! | к Таблице Л1, Л3
|  | Стоимость опор для ВЛ-10 кВ с учетом СМР и также сопутствующие затраты (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л3, стр. 113), тыс. руб на 1 км |  |  | 1.09 | 1262.83 | 1421.78 | 70 | 1529.52 | Для ВЛ 0,4 - 20 кВ с утвержденным значением протяженности до 300 метров вместе с УНЦ применяется коэффициент (Кф1) |  | 1.2
|  | Стоимость провода СИП ВЛ-10 кВ с учетом СМР и также сопутствующие затраты (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л7, стр. 116), тыс. руб за 1 км |  |  | 1.07 | 1529.52 |  | 95 | 1562.5 | Для ВЛ 0,4 - 20 кВ с утвержденным значением протяженности до 100 метров вместе с УНЦ применяется коэффициент (Кф1) |  | 1.5
|  | тыс. руб |  |  |  | 3013.0711 | 6981.7526 |  |  | Для ВЛ 0,4 - 20 кВ с утвержденным значением протяженности до 50 метров вместе с УНЦ применяется коэффициент (Кф1) |  | 2.99
|  | Протяженность трассы, км |  |  |  | 1.231
|  | тыс. руб |  |  |  | 8578.356 | 0
|  | Количество опор (пролет 35м), шт. |  |  |  | 35.1714 | 35.1714
|  | Арматура и устройства крепления провода СИП 1ед. с учетом СМР и также сопутствующие затраты (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л11, стр. 119), тыс. руб |  |  | 1.07 | 4.95 | 4.95 |  | Коэфф-т перехода
|  | Устройство защиты от перенапряжения ВЛ-10 кВ с учетом СМР и также сопутствующие затраты (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л11, стр. 119), тыс. руб |  |  | 1.07 | 12.24 | 12.24
|  | тыс. руб |  |  |  | 646.9186 | 604.5969
|  | Вырубка деревьев корчовка пней (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131), таб. Б7, стр. 120, 1 га |  |  | 514.43
|  | Перевозка хлыстов (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. М4, стр. 121), 100м (5 км) |  |  | 11.91 |  | 595.5
|  | тыс. руб |  |  |  | 8578.356 | 1200.0969
|  | Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор |  |  | 2024 | 1.074 | 1.074
[5 empty] | 2025 | 1.061 | 1.061
[5 empty] | 2026 | 1.053 | 1.053
[5 empty] | 2027 | 1.045 | 1.045
[5 empty] | 2028 | 1.045 | 1.045
[5 empty] | 2029 | 1.045 | 1.045
[5 empty] | 2030 | 1.045 | 1.045
|  | Итого, без НДС, тыс. руб |  |  |  | 11240.4754 | 1440.0061
|  | НДС, 20%, тыс. руб |  |  |  | 2248.0951 | 288.0012
|  | С НДС, тыс. руб |  |  |  | 13488.5705 | 1728.0073
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова