## от 126
Строительство ВЛ-0,4 кВ
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 в Горно-Алтайске
Наименование документа
|  | 1 цепная | 2 цепная | Таб. Л7 стр 116 (тыс. руб за км)
Монтажные работы ВЛ-0,4кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л1, стр. 111), тыс. руб на 1 км ( СМР без опор и провода) |  | 963.68 | 1526.73 | Сечение | СИП-4 4х
Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр. 148, таб. Ц2) |  | 2.17 | 1.9 | 16 | 405.81
тыс. руб |  | 2091.1856 | 2900.787 | 25 | 446.04 |  | !!!!! | к Таблице Л1, Л3
Стоимость опор для ВЛ-0,4 кВ с учетом СМР и также сопутствующие затраты (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л3, стр. 113), тыс. руб на 1 км | 1.09 | 949.02 | 1214.64 | 35 | 485.12 |  | Для ВЛ 0,4 - 20 кВ с утвержденным значением протяженности до 300 метров вместе с УНЦ применяется коэффициент (Кф1) |  | 1.2
Стоимость провода СИП ВЛ-0,4 кВ с учетом СМР и также сопутствующие затраты (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л7, стр. 116), тыс. руб за 1 км | 1.07 | 547.16 |  | 50 | 547.16 |  | Для ВЛ 0,4 - 20 кВ с утвержденным значением протяженности до 100 метров вместе с УНЦ применяется коэффициент (Кф1) |  | 1.5
тыс. руб |  | 1619.893 | 4115.427 | 70 | 652.31 |  | Для ВЛ 0,4 - 20 кВ с утвержденным значением протяженности до 50 метров вместе с УНЦ применяется коэффициент (Кф1) |  | 2.99
Протяженность трассы, км |  | 1.307 |  | 95 | 761.97
тыс. руб |  | 4065.1392 | 0
Количество опор (пролет 35м), шт. |  | 23 | 23
Арматура и устройства крепления провода СИП 1ед. с учетом СМР и также сопутствующие затраты (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л11, стр. 119), тыс. руб | 1.07 | 4.95 | 4.95 |  |  | Коэфф-т перехода
Устройство защиты от перенапряжения ВЛ-10 кВ с учетом СМР и также сопутствующие затраты (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л11, стр. 119), тыс. руб | 1.07 | 5.72 | 5.72
тыс. руб |  | 262.5887 | 245.41
Вырубка деревьев корчовка пней (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131), таб. Б7, стр. 120, 1 га | 514.43
Перевозка хлыстов (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. М4, стр. 121), 100м (5 км) | 11.91 |  | 345
тыс. руб |  | 4327.7279 | 590.41
Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | 1.074
| 2025 | 1.061 | 1.061
| 2026 | 1.053 | 1.053
| 2027 | 1.045 | 1.045
| 2028 | 1.045 | 1.045
| 2029 | 1.045 | 1.045
| 2030 | 1.045 | 1.045
Итого, без НДС, тыс. руб |  | 4931.5065 | 708.4378
НДС, 20%, тыс. руб |  | 986.3013 | 141.6876
С НДС, тыс. руб |  | 5917.8078 | 850.1254
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## ВЛ-0,4 кВ
Строительство ВЛ-0,4 кВ
Наименование документа
|  |  | 1 цепная | 2 цепная | Таб. Л7 стр 116 (тыс. руб за км)
| Монтажные работы ВЛ-0,4кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л1, стр. 111), тыс. руб на 1 км ( СМР без опор и провода) |  | 963.68 | 1526.73 | Сечение | СИП-4 4х
| Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр. 148, таб. Ц2) |  | 2.17 | 1.9 | 16 | 405.81
| тыс. руб |  | 2091.1856 | 2900.787 | 25 | 446.04 |  | !!!!! | к Таблице Л1, Л3
| Стоимость опор для ВЛ-0,4 кВ с учетом СМР и также сопутствующие затраты (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л3, стр. 113), тыс. руб на 1 км | 1.09 | 949.02 | 1214.64 | 35 | 485.12 |  | Для ВЛ 0,4 - 20 кВ с утвержденным значением протяженности до 300 метров вместе с УНЦ применяется коэффициент (Кф1) |  | 1.2
| Стоимость провода СИП ВЛ-0,4 кВ с учетом СМР и также сопутствующие затраты (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л7, стр. 116), тыс. руб за 1 км | 1.07 | 547.16 |  | 50 | 547.16 |  | Для ВЛ 0,4 - 20 кВ с утвержденным значением протяженности до 100 метров вместе с УНЦ применяется коэффициент (Кф1) |  | 1.5
| тыс. руб |  | 1619.893 | 4115.427 | 70 | 652.31 |  | Для ВЛ 0,4 - 20 кВ с утвержденным значением протяженности до 50 метров вместе с УНЦ применяется коэффициент (Кф1) |  | 2.99
| Протяженность трассы, км |  | 0 |  | 95 | 761.97
| тыс. руб |  | 0 | 0
| Количество опор (пролет 35м), шт. |  | 0 | 0
| Арматура и устройства крепления провода СИП 1ед. с учетом СМР и также сопутствующие затраты (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л11, стр. 119), тыс. руб | 1.07 | 4.95 | 4.95 |  |  | Коэфф-т перехода
| Устройство защиты от перенапряжения ВЛ-10 кВ с учетом СМР и также сопутствующие затраты (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л11, стр. 119), тыс. руб | 1.07 | 5.72 | 5.72
| тыс. руб |  | 0 | 0
| Вырубка деревьев корчовка пней (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131), таб. Б7, стр. 120, 1 га | 514.43
| Перевозка хлыстов (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. М4, стр. 121), 100м (5 км) | 11.91 |  | 345
| тыс. руб |  | 0 | 345
| Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | 1.074
|  | 2025 | 1.061 | 1.061
|  | 2026 | 1.053 | 1.053
|  | 2027 | 1.045 | 1.045
|  | 2028 | 1.045 | 1.045
|  | 2029 | 1.045 | 1.045
|  | 2030 | 1.045 | 1.045
| Итого, без НДС, тыс. руб |  | 0 | 413.9683
| НДС, 20%, тыс. руб |  | 0 | 82.7937
| С НДС, тыс. руб |  | 0 | 496.762
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова