## форма №12
Приложение № 12
от «__» _____ 2020 г. №___
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Муниципальное унитарное предприятие "Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г
1.2.1.1.1 | Реконструкция ГКТП № 137 (400 кВА) ул. Дубовая роща, (Увеличение мощности подстанции, вынос с территории режимного объекта к центру нагрузок, замена устаревшего оборудования) | P_2609_ГОРСЕТЬ | 1989 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | ГКТП-137 | 0.3 | 2024-01-11 | - | - | 0.32 | 0.4 | - | - | - | - | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТП-178 (250 кВА) переулок Магистральный (замена КТП на ГКТП (киоскового закрытого типа c кабельным вводом 10 кВ)) по проекту K_2303_ГОРСЕТЬ | P_2501_ГОРСЕТЬ | 1995 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | КТП-178 | 0.25 | 2024-12-07 | - | - | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.1.1.3 | Реконструкция КТП-179 (250 кВа) ул. Магистральная (замена КТП на ГКТП (киоскового закрытого типа c кабельным вводом 10 кВ)) по проекту K_2303_ГОРСЕТЬ | P_2502_ГОРСЕТЬ | 1995 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | КТП-179 | 0.25 | 2024-12-07 | - | - | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение распределительного пункта РП 1 ул. Красноармейская, 52 (Телемеханика,автоматизация, снижение времени переключения, замена МВ на ВВ 2 шт.) | P_2604_ГОРСЕТЬ | 1984 | уд. | - | 2024 | [7 empty] | + | РП-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь.
1.2.1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение распределительного пункта РП 2 ул. Чоролс-гуркина 121/1 (Телемеханика,автоматизация, снижение времени переключения, замена МВ на ВВ 3 шт.) | P_2701_ГОРСЕТЬ | 1986 | уд. | - | 2021 | [7 empty] | + | РП-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь.
1.2.1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение распределительного пункта РП 3 пер. Театральный, 9 (Телемеханика,автоматизация, снижение времени переключения) | P_2801_ГОРСЕТЬ | 1987 | уд. | - | 2022 | [7 empty] | + | РП-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь.
1.2.1.2.4 | Модернизация, техническое перевооружение распределительного пункта РП 4 ул. Омская, 2 (Телемеханика,автоматизация, снижение времени переключения) | P_2901_ГОРСЕТЬ | 1988 | уд. | - | 2024 | [7 empty] | + | РП-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь.
1.2.1.2.5 | Модернизация, техническое перевооружение распределительного пункта РП 5 ул. Горно-Алтайская (Телемеханика,автоматизация, снижение времени переключения) | P_3001_ГОРСЕТЬ | 2008 | уд. | - | 2024 | [7 empty] | + | РП-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-7 ул. Промышленная, ул. Строителей, пер. Транспортный, ул.Березовая. протяженность по трассе 2,286 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | P_2605_ГОРСЕТЬ | 1976 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | Л-19-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 4-1 до ТП 221 пер. Колхозный, ул. Дубовая роща, пер. Телецкий, ул. Абаканская, ул. Суремея. протяженность по трассе 1,3 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | P_2606_ГОРСЕТЬ | 1986 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | Л-4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП 15-ТП 59 ул. Чорос-Гуркина 41-51, протяженность по трассе 0,310 км (замена старого кабеля на кабель из сшитого полиэтилена) | P_2607_ГОРСЕТЬ | 1978 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | ТП15-ТП59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.4 | Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП 59-ТП 60 ул. Чорос-Гуркина 34-41, протяженность по трассе 0,350 км (замена старого кабеля на кабель из сшитого полиэтилена) | P_2608_ГОРСЕТЬ | 1978 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | ТП59-ТП60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 4-20 ул Фрунзе, ул. Колхозная, ул. Усть-Канская, урочище "Сарат", ул. Лисавенко, пер. Социалистический. протяженность по трассе 3,229 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | P_2702_ГОРСЕТЬ | 1986 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | Л-4-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.6 | Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП 20-ТП 60, пр. Коммунистический 33-37 протяженность по трассе 0,20 км (замена старого кабеля на кабель из сшитого полиэтилена) | P_2703_ГОРСЕТЬ | 1979 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | ТП20-ТП60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-159 ул.Ушакова протяженность по трассе 0,676 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_2704_ГОРСЕТЬ | 1993 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ. от ТП-159 ул.Ушакова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 4-1 до ТП 258 ул Суразакова, ул. Сосновая. протяженность по трассе 1,231 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | P_2802_ГОРСЕТЬ | 1986 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | Л-4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-8 ул. Коксинская, Заринская протяженность по трассе 1,115 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_2803_ГОРСЕТЬ | 1974 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ. от ТП-8 ул. Коксинская, Заринская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-33 ул. Серова, Калинина, Красная, Луговая протяженность по трассе 2,070 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_2804_ГОРСЕТЬ | 1988 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ. от ТП-33 ул. Серова, Калинина, Красная, Луговая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-118 ул.Осипенко протяженность по трассе 0,616 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_2805_ГОРСЕТЬ | 1992 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ. от ТП-118 ул.Осипенко | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-161 ул. Циалковского протяженность по трассе 0,480 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_2806_ГОРСЕТЬ | 1983 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ. от ТП-161 ул. Циалковского | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-10 кВ. РП 1-ТП 72, ул. Красноармейская, 52 ул. Алтайская, 14, протяженность по трассе 0,450 км (замена старого кабеля на кабель из сшитого полиэтилена) | P_2807_ГОРСЕТЬ | 1987 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | РП1-ТП72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-22-ТП 28, протяженность по трассе 0,250 км (замена старого кабеля на кабель из сшитого полиэтилена) | P_2808_ГОРСЕТЬ | 1987 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | ТП22-ТП28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-31 ул. Старая окраина, ул. Депутатская, пер. Подлесный, ул. Колхозная протяженность по трассе 2,439 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_2902_ГОРСЕТЬ | 1995 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 ул. Старая окраина, ул. Депутатская, пер. Подлесный, ул. Колхозная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.15 | Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП 104 - ТП-68, пр. Коммунистический, 166-174, протяженность по трассе 0,160 км (замена старого кабеля на кабель из сшитого полиэтилена) | P_2903_ГОРСЕТЬ | 1989 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | ТП104-ТП68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.16 | Реконструкция КЛ-10 кВ. РП-3 - ТП-95, пер. Театральный, 9-ул. Набережная, 4, протяженность по трассе 0,250 км (замена старого кабеля на кабель из сшитого полиэтилена) | P_2904_ГОРСЕТЬ | 1992 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | РП3-ТП95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-43 ул. Шелковичная, Долгих, Шукшина протяженность по трассе 2,512 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_2905_ГОРСЕТЬ | 1984 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ. от ТП-43 ул. Шелковичная, Долгих, Шукшина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.18 | Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП 51 - ТП-93, пр. Коммунистический, 130-136, протяженность по трассе 0,120 км (замена старого кабеля на кабель из сшитого полиэтилена) | P_3002_ГОРСЕТЬ | 1989 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | ТП51-ТП93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.19 | Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП 71 - ТП-106 ул. Чорос-Гуркина, 54-58 протяженность по трассе 0,155 км (замена старого кабеля на кабель из сшитого полиэтилена) | P_3003_ГОРСЕТЬ | 1982 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | ТП71-ТП106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-32 ул.Олонского, Матросова, Трудовая, Чемальская протяженность по трассе 2,400 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_3004_ГОРСЕТЬ | 1965 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ. от ТП-32 ул.Олонского, Матросова, Трудовая, Чемальская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-102 ул. Некорякова, пер. Гардинный протяженность по трассе 1,418 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_3005_ГОРСЕТЬ | 1983 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ. от ТП-102 ул. Некорякова, пер. Гардинный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-149 ул. Депутатская, Октябрьская,Маяковского, Интернациональная протяженность по трассе 1,884 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_3006_ГОРСЕТЬ | 1983 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ. от ТП-149 ул. Депутатская, Октябрьская,Маяковского, Интернациональная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-95 ул. Набережная, пер. Речной протяженность по трассе 0,40 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_3007_ГОРСЕТЬ | 1989 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ. от ТП-95 ул. Набережная, пер. Речной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-83 ул. Осипенко, протяженность по трассе 0,840 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_3008_ГОРСЕТЬ | 1972 | уд. | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ. от ТП-83 ул. Осипенко | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-21- от ул. Магистральная протяженность по трассе 2,210 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2303_ГОРСЕТЬ | 1995 | уд. | - | 2015 | - | - | - | - | - | - | + | + | Л 19-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от КТП-156 ул. Каясинская, пер. Кокышева протяженность по трассе 1,030 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | K_2304_ГОРСЕТЬ | 1970 | уд. | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | от КТП-156 ул. Каясинская, пер. Кокышева | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 1-21- от ул. Шелковичная протяженность по трассе 4,310 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2401_ГОРСЕТЬ | 1976 | уд. | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | Л 1-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.1.28 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 3-22- от пер. Театральный протяженность по трассе 0,550 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2503_ГОРСЕТЬ | 1983 | уд. | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | Л 3-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.1.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета однофазный | P_2601_ГОРСЕТЬ | 2010-2014 | уд. | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Снижение технологических потерь, выполнение троебований 522-ФЗ (интеллектульные счетчики) | - | -
1.2.3.1.2 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета трехфазный (прямого включения) | P_2602_ГОРСЕТЬ | 2010-2014 | уд. | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Снижение технологических потерь, выполнение троебований 522-ФЗ (интеллектульные счетчики) | - | -
1.2.3.1.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета трехфазный с ТТ (полукосвенного включения) | P_2603_ГОРСЕТЬ | 2010-2014 | уд. | - | - | [7 empty] | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Снижение технологических потерь, выполнение троебований 522-ФЗ (интеллектульные счетчики) | - | -
1.2.3.1.4 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета однофазный | N_2301_ГОРСЕТЬ | 2008-2009 | уд. | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Снижение технологических потерь, выполнение троебований 522-ФЗ (интеллектульные счетчики) | - | -
1.2.3.1.5 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета трехфазный (прямого включения) | N_2302_ГОРСЕТЬ | 2008-2009 | уд. | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Снижение технологических потерь, выполнение троебований 522-ФЗ (интеллектульные счетчики) | - | -
1.2.3.1.6 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета трехфазный с ТТ (полукосвенного включения) | N_2303_ГОРСЕТЬ | 2008-2009 | уд. | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Снижение технологических потерь, выполнение троебований 522-ФЗ (интеллектульные счетчики) | - | -
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г
1.4.1. | Строительство трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г
1.4.2. | Строительство линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г
1.6.1 | Автовышка ВИПО-18-01 18 м на базе Садко NEXT (ГАЗ-C42A43) покупка 1 ед. | P_2610_ГОРСЕТЬ | - | уд. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Снижение затрат на эксплуатацию. Замена старой автотехники | - | -
1.6.2 | УАЗ -СГР 1 поколение специальный грузопасажирский автомобиль. Покупка 2 единиц (двойная кабина с бортом-1 шт. и осткленный фургон 1 шт.) | P_2710_ГОРСЕТЬ | - | уд. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Снижение затрат на эксплуатацию. Замена старой автотехники | - | -
1.6.3 | Бурильно-крановоя установка МКМ-210 на базе КамАЗ 43118 покупка 1 ед. | P_2910_ГОРСЕТЬ | - | уд. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Снижение затрат на эксплуатацию. Замена старой автотехники | - | -
1.6.1 | Автовышка ВИПО-18-01 18 м на базе Садко NEXT (ГАЗ-C42A43) покупка 1 ед. | P_3010_ГОРСЕТЬ | - | уд. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Снижение затрат на эксплуатацию. Замена старой автотехники | - | -