## ВЛ-10 кВ 19-21
Год реконструкции 2025
Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие "Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_2303_ГОРСЕТЬ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 19-21 от ул. Магистральная протяженность по трассе 2,120 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода)
(наименование инвестиционного проекта)
Наименование документа
[5 empty] | 1 цепная | 2 цепная |  | Таб. Л7 стр 116 (тыс. руб за км с учетом стоимости СМР)
| Монтажные работы ВЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л1, стр. 111), тыс. руб на 1 км ( СМР без опор и провода) |  |  |  | 1929.53 | 3054.93 |  | Сечение | СИП-3 1х
| Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр. 148, таб. Ц2) |  |  |  | 2.05 | 1.82 |  | 35 | 1487.23
| тыс. руб |  |  |  | 3955.5365 | 5559.9726 |  | 50 | 1502.12 | !!!!! | к Таблице Л1, Л3
| Стоимость опор для ВЛ-10 кВ с учетом СМР и также сопутствующие затраты (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л3, стр. 113), тыс. руб на 1 км |  |  | 1.09 | 1262.83 | 1421.78 |  | 70 | 1529.52 | Для ВЛ 0,4 - 20 кВ с утвержденным значением протяженности до 300 метров вместе с УНЦ применяется коэффициент (Кф1) |  | 1.2
| Стоимость провода СИП ВЛ-10 кВ с учетом СМР и также сопутствующие затраты (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л7, стр. 116), тыс. руб за 1 км |  |  | 1.07 | 1529.52 |  |  | 95 | 1562.5 | Для ВЛ 0,4 - 20 кВ с утвержденным значением протяженности до 100 метров вместе с УНЦ применяется коэффициент (Кф1) |  | 1.5
| тыс. руб |  |  |  | 3013.0711 | 6981.7526 |  |  |  | Для ВЛ 0,4 - 20 кВ с утвержденным значением протяженности до 50 метров вместе с УНЦ применяется коэффициент (Кф1) |  | 2.99
| Протяженность трассы, км |  |  |  | 1.257 |  | 2.286
| тыс. руб |  |  |  | 8759.5398 | 0
| Количество опор (пролет 35м), шт. |  |  |  | 35.9143 | 35.9143
| Арматура и устройства крепления провода СИП 1ед. с учетом СМР и также сопутствующие затраты (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л11, стр. 119), тыс. руб |  |  | 1.07 | 4.95 | 4.95 |  |  | Коэфф-т перехода
| Устройство защиты от перенапряжения ВЛ-10 кВ с учетом СМР и также сопутствующие затраты (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Л11, стр. 119), тыс. руб |  |  | 1.07 | 12.24 | 12.24
| тыс. руб |  |  |  | 660.5822 | 617.3666
| Вырубка деревьев корчовка пней (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131), таб. Б7, стр. 120, 1 га |  |  | 514.43
| Перевозка хлыстов (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. М4, стр. 121), 100м (5 км) |  |  | 11.91 |  | 595.5
| тыс. руб |  |  |  | 8759.5398 | 1212.8666
| Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор |  |  | 2024 | 1.074 | 1.074
|  |  |  | 2025 | 1.061 | 1.061
|  |  |  | 2026 | 1.053 | 1.053
|  |  |  | 2027 | 1.045 | 1.045
|  |  |  | 2028 | 1.045 | 1.045
|  |  |  | 2029 | 1.045 | 1.045
|  |  |  | 2030 | 1.045 | 1.045
| Итого, без НДС, тыс. руб |  |  |  | 9981.6182 | 1455.3286
| НДС, 20%, тыс. руб |  |  |  | 1996.3236 | 291.0657
| С НДС, тыс. руб |  |  |  | 11977.9418 | 1746.3943
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## КЛ-10 кВ Л-19-21
Год реконструкции 2025
Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие "Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_2303_ГОРСЕТЬ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 19-21 от ул. Магистральная протяженность по трассе 2,120 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода)
(наименование инвестиционного проекта)
Наименование документа |  |  | сечение
|  |  | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Протяженность, км | [7 empty] | 0.809
Стоимость кабеля КЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. К1, стр 99), тыс. руб на 1 км трассы |  |  | 1637.76 | 2076.05 | 2861.77 | 3296.01 | 3411.85 | 3599.39 | 4039.24 | 4928
Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Ц1, стр 139) |  |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
Коэффиц-т Кф1 для КЛ 0,4-35 кВ при протяженности до 100 м. ( с алюминиевой жилой) (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр 102) |  |  | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
тыс. руб на км |  |  | 2866.08 | 3633.0875 | 5008.0975 | 5768.0175 | 5970.7375 | 6298.9325 | 7068.67 | 8624
Стоимость (тыс. руб): |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5095.8364 | 0 | 0
Общая сумма (тыс. руб): |  |  | 5095.8364
|  |  | Цена | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), без учета восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы |  | одна цепь | 2836.51 | 0.809 | 2294.7366 | 2294.7366
|  | две цепи | 2836.51 |  | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), с учетом восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы |  | одна цепь | 4525.23 |  | 0
|  | две цепи | 5258.19 |  | 0
Восстановление дорожного покрытия, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  |  | 4.4 |  | 0 | [5 empty] | Таблица Б2.1. УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе
Восстановление тратуара, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  |  | 2.36 |  | 0
Кабельные сооружения. Металлические лотки и короба (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе |  | 1.71 | 4.79 |  | 0 | [5 empty] | Измеритель: 1 км по трассе
Кабельные сооружения. Железобетонные лотки ( таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе |  | 1.71 | 13.72 |  | 0
Кабельные сооружения.Трубы. ( таб. Н4 стр 110) тыс.руб 1 км по трассе |  | 90-140 мм | 2672.47 |  | 0 | [5 empty] | Номер | Напряжение, | Субъект | Норматив цены для отдельных элементов в составе расценки, тыс. руб
|  | 160-200 мм | 3447.76 |  | 0 | [5 empty] | расценок | кВ | Российской | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 225-300 мм | 6615.27 |  | 0 | [7 empty] | Федерации | Количество прокладываемых цепей КЛ
(на 01.01.2023 )тыс. руб |  |  | 7390.573 | [10 empty] | одна цепь | две цепи | одна цепь | две цепи
Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор |  | 2024 | 1.074 | [10 empty] | благоустройство по трассе без учета восстановления газонов |  | благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов
|  | 2025 | 1.061 | [7 empty] | Б2.1-01-1..4 | 0,4 | все субъекты Российской Федерации | 4014.81 | 4014.81 | 5703.53 | 6436.49
|  | 2026 | 1.053 | [7 empty] | Б2.1-02-1..4 | 6-15 | все субъекты Российской Федерации | 5917.92 | 5917.92 | 7606.64 | 8339.6
|  | 2027 | 1.045
|  | 2028 | 1.045 |  |  | Итого по ВЛ и КЛ по трассе 2,060 км.
|  | 2029 | 1.045
|  | 2030 | 1.045 |  |  |  |  | 18403.2796
Итого, без НДС, тыс. руб |  |  | 8421.6614
НДС, 20%, тыс. руб |  |  | 1684.3323
С НДС, тыс. руб |  |  | 10105.9937