## стр.1
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э
Утверждаю
Директор МУП "Горэлектросети"
Коренов А.А.
[15 empty] | (подпись) | (инициалы, фамилия)
М.П.
[10 empty] | ОТЧЕТ | МУП "Горэлектросети"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за |  | 1 квартал | [5 empty] | 2025 | г.
за | [5 empty] | год
" | 04 |  | " | апреля |  |  | 2 | 025 | г. |  |  |  | в | Комитет по тарифам Республики Алтай
|  |  |  | (дата составления) | [9 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [11 empty] | Приказ Комитета по тарифам РА № 44/5 от 29.12.2020 г.
Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2021 год
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную
программу |  |  |  |  | Приказ Комитета по тарифам № 45-ВД от 25.12.2020г.

## стр.2_3
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой |  |  | Период реализации согласно инвести-ционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год |  | Стадия выпол-нения 2, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения 2 | [5 empty] | Причины отклонений
[5 empty] | план | факт |  | полная стои-мость 3 | остаток 4 на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (1 квартал 2025) |  | осталось профинан-сировать по резуль-татам отчетного периода 4 | млн. руб. без НДС |  | из них за счет:
[15 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) |  | прочее (указать)
[10 empty] | план 3 | факт 4
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15
| ВСЕГО, | [6 empty] | 98.0014 | 78.2567 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция КТП-178 (250 кВА) переулок Магистральный (замена КТП на ГКТП (киоскового закрытого типа c кабельным вводом 10 кВ)) по проекту K_2303_ГОРСЕТЬ |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 1.674 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция КТП-179 (250 кВа) ул. Магистральная (замена КТП на ГКТП (киоскового закрытого типа c кабельным вводом 10 кВ)) по проекту K_2303_ГОРСЕТЬ |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 1.847 | 1.847 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 3-22- от пер. Театральный протяженность по трассе 0,550 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 1.6664 | 1.6664 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 1-21- от ул. Шелковичная протяженность по трассе 4,310 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 6.749 | 6.749 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-21- от ул. Магистральная протяженность по трассе 2,210 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 9.161 | 9.161 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от КТП-126 ул. Чайковского протяженность по трассе 0,345 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 2.389 | 2.389 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета однофазный |  |  | 2023-2025 | 2024 | 2024 | 0 | 39.091 | 30.2777 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета трехфазный (прямого включения) |  |  | 2023-2025 | 2025 | 2025 | 0 | 32.777 | 22.9045 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета трехфазный с ТТ (полукосвенного включения) |  |  | 2023-2025 | 2025 | 2025 | 0 | 2.647 | 1.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Результаты торгов согласно 223-ФЗ
Таблица 2
№ № |  | Источник финансирования | [5 empty] | Объем финансирования 1 квартал 2025 г млн. руб. с НДС |  |  |  | Отклонения 2 |  |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | План 3 |  | Факт 2 |  | млн. руб. с НДС |  | %
|  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6
|  |  | ВСЕГО, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
А |  |  | Собственные средства, в т.ч.: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
А.1 |  |  | Чистая прибыль, в т.ч.: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
А.1.1 |  |  | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
А.1.1.1 |  |  | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
А.1.1.4 |  |  | прочая прибыль |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
А.2 |  |  | Амортизационные отчисления |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
А.3 |  |  | Возврат налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
А.4 |  |  | Прочие собственные средства
Б |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
Б.1 |  |  | Кредиты
Б.2 |  |  | Займы
Б.3 |  |  | Прочие привлеченные средства
В |  |  | Бюджетное финансирование
Г |  |  | Прочие источники финансирования, в т.ч.:
Г.1 |  |  | Лизинг
Справочно:
Д |  |  | Доход на инвестированный капитал 5
Е |  |  | Возврат инвестированного капитала 5
_____1_Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.