## Заголовок
Версия 1.1
Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами РФ по сетевым, сбытовым и энергоснабжающим организациям
Регион | Республика Алтай
Год | 2011
Квартал | Весь год
Руководитель организации |  | Ф.И.О.: | Коренов Анатолий Аркадьевич
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Ф.И.О.: | Кукин Сергей Анатольевич
|  | Должность: | заместитель директора
Номер контактного телефона: |  |  | 8(38822)22293
Дата составления документа:

## Справочник
Республика Алтай | ORG | INN | KPP | RAB
| Название организации | ИНН | КПП | Утверждено по методике RAB
Справочник сетевых организаций
| Название организации | ИНН | КПП | Утверждено по методике RAB
| МУП "Горэлектросети" | 0400000157 | 041101001 | Нет | Удалить | 21
Добавить организацию

## Свод
Сводные данные по принятым инвестиционным программам МУП "Горэлектросети" в 2011 году
№ п.п. | Наименование статьи | План |  |  |  | Факт
|  | Итого по субъекту РФ | Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов | Утверждено по методике RAB | Утверждено по методике долгосрочной индексации | Итого по субъекту РФ | Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов | Утверждено по методике RAB | Утверждено по методике долгосрочной индексации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Проектируемые расходы на реализацию инвестиционной программы на отчетный год | 14103.08 | 14103.08 | 0 | 0 | 24783.3798 | 24783.3798 | 0 | 0
1.1 | За счет регулируемых тарифов (надбавок) | 14103.08 | 14103.08 | 0 | 0 | 11388.7984 | 11388.7984 | 0 | 0
1.1.1 | Амортизация | 14103.08 | 14103.08 | х | 0 | 11388.7984 | 11388.7984 | х | 0
1.1.2 | Прибыль | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0
1.1.3 | Возврат капитала | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.1.4 | Доход на капитал | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.2 | Структура источников финансирования | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.2.1 | Собственный капитал | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.2.2 | Привлеченный капитал | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.3 | За счет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (заполняется по сетевым/ЭСО организациям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11586.7773 | 11586.7773 | 0 | 0
1.4 | За счет иных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807.8042 | 1807.8042 | 0 | 0

## Сетевые компании
Мониторинг инвестиционных программ МУП "Горэлектросети" за 2011 год
|  | № п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ |  | Физические параметры объекта |  |  | Проектная сметная стоимость ВСЕГО (тыс. руб.) |  | Источники финансирования в отчетном периоде (тыс.руб.) | [9 empty] | Примечание
|  |  |  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед. изм. (км., МВА) |  |  | Итого |  | За счет регулируемых тарифов по передаче |  |  |  | За счет платы за технологическое присоединение |  | За счет иных источников
[13 empty] | Амортизация |  | Прибыль
[9 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | 1 | Период (год долгосрочного периода регулирования) | [5 empty] | 62899.1516 | 42526.9136 | 14103.08 | 24783.3798 | 14103.08 | 11388.7984 | 0 | 0 | 0 | 11586.7773 | 0 | 1807.8042
|  | 1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2 | Реконструкция** | [5 empty] | 36476.0916 | 23587.8026 | 13241.07 | 10953.9578 | 13241.07 | 10953.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.3 | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.4 | Новое строительство**** | [5 empty] | 26423.0601 | 18939.1111 | 862.01 | 13829.4221 | 862.01 | 434.8406 | 0 | 0 | 0 | 11586.7773 | 0 | 1807.8042
2 |  | 1: МУП "Горэлектросети"
|  | 1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_1
| beg | 1: 1.1
Добавить
|  | 1.2 | Реконструкция** | [5 empty] | 36476.0916 | 23587.8026 | 13241.07 | 10953.9578 | 13241.07 | 10953.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_2
| beg | 1: 1.2
|  | 1.2.1 | ВЛ-0,4 от ТП-16 ул. Чорос-Гуркина | март 2011 | апрель 2011 | 0.395 |  | км | 114.2322 | 114.2322 | 0 | 114.2322 | 0 | 114.2322
|  | 1.2.2 | ВЛ-0,4 от ГТКП 211 ул. Рабочая | май 2011 | июнь 2011 | 0.49 | 0 | км | 150.9483 | 150.9483 | 0 | 150.9483 | 0 | 150.9483
|  | 1.2.3 | ВЛ-0,4 от ГТКП 173 ул. Заводская | февраль 2011 | март 2011 | 0.967 | 0 | км | 161.838 | 161.838 | 0 | 161.838 | 0 | 161.838 | 0 | 0
|  | 1.2.4 | ВЛ-10 от ТП-54 до ГКТП-173, Л-19-7 | февраль 2011 | март 2011 | 1.5 | 0 | км | 224.4749 | 224.4749 | 0 | 224.4749 | 0 | 224.4749 | 0 | 0
|  | 1.2.5 | ВЛ-10 кВ, (Байат, РП-4, в/з Улалушинский) | январь 2009 | декабрь 2011 | 15.52 | 2,783 | км | 25186.28 | 22103.772 | 3749.99 | 3536.2683 | 3749.99 | 3536.2683 | 0 | 0
|  | 1.2.6 | КЛ-10 кВ, (Байат, РП-4, в/з Улалушинский) | январь 2011 | декабрь 2011 | 0.525 |  | км | 6677.32 | 0 | 6677.32 | 5871.441 | 6677.32 | 5871.441 | 0 | 0
|  | 1.2.7 | ВЛ-0,4/10, КТП 160 кВа Ул. Колх -Трофимова | апрель 2011 | декабрь 2011 | 0.16 | 0.16 | МВА | 1061.44 | 639.379 | 1061.44 | 639.379 | 1061.44 | 639.379 | 0 | 0
|  | 1.2.8 | Реконструкция РП-4 (ул. Космонавтов) | май 2011 | декабрь 2012 |  |  | МВА | 2706.4 | 0 | 1752.32 | 0 | 1752.32 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.9 | Реконструкция РП-2 | март 2011 | октябрь 2011 |  |  | МВА |  |  | 0 | 62.2179 | 0 | 62.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.10 | ВЛ-0,4 "Теплопункт 3" от ТП 241 | май 2011 | ноябрь 2011 |  |  | км | 22.1512 | 22.1512 | 0 | 22.1512 | 0 | 22.1512 | 0 | 0
|  | 1.2.11 | ВЛ-0,4 от ТП-171 пр. Коммунистический | июнь 2011 | ноябрь 2011 |  |  | км | 59.0977 | 59.0977 | 0 | 59.0977 | 0 | 59.0977 | 0 | 0
|  | 1.2.12 | ВЛ-0,4 от ТП-65 пр. Коммунистический 4 | июнь 2011 | ноябрь 2011 |  |  | км | 47.5565 | 47.5565 | 0 | 47.5565 | 0 | 47.5565 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.13 | ВЛ-0,4 от КТП-162 пер. Ленинградский | июнь 2011 | ноябрь 2011 |  |  | км | 64.3527 | 64.3527 | 0 | 64.3527 | 0 | 64.3527 | 0 | 0
Добавить
|  | 1.3 | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_3
| beg | 1: 1.3
Добавить
|  | 1.4 | Новое строительство***** | [5 empty] | 26423.0601 | 18939.1111 | 862.01 | 13829.4221 | 862.01 | 434.8406 | 0 | 0 | 0 | 11586.7773 | 0 | 1807.8042 |  | r_1_4
| beg | 1: 1.4
|  | 1.4.1 | Вл-10 кВ, РТП Сигнал-РП2 (Пограничники) | январь 2010 | июнь 2011 | 5.557 | 5.557 | км | 19325.88 | 14146.051 | 0 | 8626.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8626.894 | 0 | 0 | от платы устан. в 2010 г.
|  | 1.4.2 | ВЛ 10 Кв , ГКТП-251, Переключение электроснаб. м.р."Солнечный" | апрель 2011 | сентябрь 2011 | 0.25 | 0.25 | МВА | 1982.3441 | 1982.3441 | 862.01 | 1982.3441 | 862.01 | 174.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807.8042
|  | 1.4.3 | ТП-157(новая инв. Проект дом МВД) | январь 2011 | декабрь 2011 | 0.4 | 0,4 | МВА | 2549.4153 | 2549.4153 | 0 | 2549.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2549.4153 | 0 | 0 | от платы устан. в 2010 г.
|  | 1.4.4 | ТП-46 (Кучияк, школа №8) ) | январь 2011 | сентябрь 2011 | 0.25 | 0,25 | МВА | 261.3007 | 261.3007 | 0 | 260.3007 | 0 | 260.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.4.5 | Полигон ТБО в Горно-Алтайске | январь 2011 | декабрь 2012 | 0.63 |  |  | 2304.12 |  | 0 | 410.468 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 410.468 | 0 | 0
Показать/Скрыть примечания
* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) дру
** К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличени
*** К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модерниза
**** К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с *,**,*** и ****